## Folha1
Ação | Responsável | Prioridade | Status | Início | Término | Anotações
Objetivo 1: Projeto TASK 1
Consulidar conhecimentos sobre: Modelos de Blueprint, micro-frontends, MVVM | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Verificar menus da APP | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Explorar o GitHub | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Dividir a app em micro-fontends | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Justificar a divisão | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Definir responsabiliades por cada micro-frontend | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Realizar Architectural decision records (ADR) | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-01 | 2024-03-07
Diagrama micro-frontend | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-06 | 2024-03-07
Criar projeto no GitHub e estrutura de pastas micro-forntend. | Carvalho | Alta | Completa | 2024-03-06 | 2024-03-07
Representação gráfica do diagrama micro-frontends | Tiago | Alta | Completa | 2024-03-06 | 2024-03-07
Objetivo 2: Projeto TASK 2
Selecionar apresentação de 3 Micro-frontends | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-08 | 2024-03-15
Descrever os serviços de cada um dos Micro-frontends | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-08 | 2024-03-15
Introduzir no Github | Ambos | Alta | Completa | 2024-03-08 | 2024-03-15
Objetivo 3:
Objetivo 4: